| TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT | Độc lập – Tự do- Hạnh phúc |
| Số: /KH-CĐĐS | Hà Nội, ngày...... tháng 12 năm 2024 |

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

Cải tiến Hệ thống bảo đảm chất lượng trường năm 2025

1. Mục tiêu

- Rà soát, điều chỉnh Chính sách, Mục tiêu chất lượng trường cho phù hợp với tình hình năm 2025.

- Triển khai nội dung công tác bảo đảm chất lượng năm 2025.

2. Nội dung và tiến độ thực hiện

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát, điều chỉnh Chính sách chất lượng trường | 06-07/01/2025 | Phòng KĐCLĐT | Các đơn vị trực thuộc trường |
| 2 | Rà soát, điều chỉnh Mục tiêu chất lượng trường | 06-07/01/2025 | Phòng KĐCLĐT | Các đơn vị được phân công |
| 3 | Rà soát, điều chỉnh mục tiêu chất lượng đơn vị | 08-09/01/2025 | Các đơn vị | Phòng KĐCLĐT |
| 4 | Xây dựng kế hoạch thực hiện MTCL trường | 08-09/01/2025 | Các đơn vị được phân công theo chức năng | Phòng KĐCLĐT |
| 5 | Xây dựng kế hoạch thực hiện MTCL đơn vị | 10/01/2025 | Các đơn vị | Phòng KĐCLĐT |
| 6 | Rà soát, xây dựng, chỉnh lý quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng | Quý I năm 2025 | Phòng KĐCLĐT | Phòng ĐT, TCHC, CTHSSV, Trung tâm TVGDNN |
| 7 | Rà soát, chỉnh lý Quy định Bảo đảm chất lượng | Quý I năm 2025 | Phòng KĐCLĐT | Các đơn vị |
| 8 | Rà soát, chỉnh lý Sổ tay BĐCL | Quý II năm 2025 | Phòng KĐCLĐT | Các đơn vị |

3. Phân công đơn vị rà soát, điều chỉnh MTCL, xây dựng Kế hoạch thực hiện MTCL trường

| TT | Mục tiêu chất lượng trường | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng sát với nhu cầu đào tạo và tổ chức tuyển sinh đạt từ 80% kế hoạch trở lên; - Tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và huấn luyện ATVSLĐ đạt từ 80% kế hoạch trở lên. | Trung tâm TV GDNN | Phòng ĐT; các phân hiệu |
| 2 | Xây dựng quy định và thực hiện đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học theo hình thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ. | Phòng ĐT | Trung tâm TV GDNN, phòng KĐCLĐT, các khoa |
| 3 | Tổ chức tuyển sinh và mở ít nhất 02 lớp liên thông | Trung tâm TV GDNN | Phòng ĐT; các phân hiệu |
| 4 | HSSV có kết quả rèn luyện loại khá trở lên 70%, loại yếu kém dưới 5%. | Phòng CTHSSV | Các khoa; phân hiệu |
| 5 | Tỷ lệ HSSV bị kỷ luật dưới 5%. | Phòng CTHSSV | Các khoa; phân hiệu |
| 6 | HSSV tốt nghiệp lần đầu trên 90% trong đó khá giỏi từ 30% trở lên. | Khoa VT-KT | Các khoa; phân hiệu; Phòng ĐT; CTHSSV |
| 7 | 100% nhà giáo lên lớp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bài giảng theo quy định; giảng dạy theo mục tiêu, nội dung CTĐT và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo. | Khoa Cơ bản | Các khoa; phân hiệu |
| 8 | Mỗi giảng viên được khoa, phân hiệu tổ chức dự giờ ít nhất 1 lần/học kỳ; ít nhất 90% số giờ dự giảng trong năm được đánh giá loại khá trở lên. | Khoa Thông tin tín hiệu – Điện | Các khoa; phân hiệu |
| 9 | Tổ chức hội giảng cấp trường theo đúng quy định; cử ít nhất 01 giảng viên tham gia hội giảng cấp cấp trên (nếu có). | Phòng ĐT | Các khoa; phân hiệu |
| 10 | Tuyển dụng đủ nhà giáo giảng dạy chuyên môn nghề đường sắt (VTĐS, ĐMTX, TTTH) | Phòng TC-HC | Các khoa, phân hiệu |
| 11 | Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp cho ít nhất 30% cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên, ưu tiên lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và ngoại ngữ (tiếng Anh, Trung). | Phòng TC-HC | Phòng ĐT, các khoa, phân hiệu |
| 12 | Xây dựng mới và rà soát, chỉnh lý kịp thời 100% CTĐT, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị trong và ngoài ngành Đường sắt. | Phòng ĐT | Các khoa; phân hiệu |
| 13 | Rà soát, đánh giá, cập nhật và điều chỉnh kịp thời (nếu có) đối với giáo trình các nghề đào tạo mới và theo CTĐT chỉnh lý. | Phòng ĐT | Các khoa; phân hiệu |
| 14 | Các thiết bị đào tạo được quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất (khi các đơn vị đề xuất và được Hiệu trưởng phê duyệt); Các xưởng thực hành được quản lý và vận hành theo quy định. | Phòng QLTB&XDCB | Các khoa; phân hiệu |
| 15 | Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy thực hành từng bước thay thế thiết bị cũ, lạc hậu; ưu tiên đầu tư thiết bị đào tạo các nghề về ĐSĐT; tiếp nhận bàn giao thiết bị từ các dự án kịp thời đưa vào hệ thống quản lý phục vụ giảng dạy theo Quy chế quản lý tài sản. | Phòng QLTB&XDCB | Các đơn vị |
| 16 | Tổ chức hội thi thiết bị tự làm cấp Trường; nghiệm thu đưa vào sử dụng phục vụ đào tạo. | Phòng ĐT | Các khoa, phân hiệu, Phòng QLTB&XDCB |
| 17 | Khôi phục và nâng cấp thư viện điện tử; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử. | Trung tâm NCƯD&CG KHCN | Phòng ĐT |
| 18 | Có ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến; khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giảng dạy. | Trung tâm NCƯD&CG KHCN | Các đơn vị |
| 19 | Có ít nhất 3 bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế. | Trung tâm NCƯD&CG KHCN | Các đơn vị |
| 20 | Phối hợp tốt với các đối tác (trong và ngoài nước) triển khai thực hiện các dự án về đào tạo (JICA, Liên danh tư vấn NJPT, Công ty TNHH MTV ĐSHN,...) | Trung tâm NCƯD&CG KHCN | Các đơn vị |
| 21 | 100% đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn cháy nổ. | Phòng TC-HC | Phòng QLTB&XDCB, các trung tâm, phân hiệu |

4. Rà soát, xây dựng, chỉnh lý bộ quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng

| TT | Quy trình | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Rà soát chỉnh lý |  |  |
| 1 | Quy trình 12: Khảo sát HSSV sau khi tốt nghiệp | Phòng KĐCLĐT | Trung tâm TVGDNN. Phòng CTHSSV |
| 2 | Quy trình 28: Khảo sát đơn vị sử dụng lao động; cán bộ khoa học kỹ thuật và người lao động | Phòng KĐCLĐT | Phòng ĐT, phòng TC-HC |
| II | Xây dựng mới |  |  |
| 1 | Bổ nhiệm cán bộ cấp phòng, khoa, trung tâm của trường | Phòng TC-HC | Phòng KĐCLĐT, các phân hiệu |
| 2 | Tổ chức cho giảng viên đi tìm hiểu thực tế tại doanh nghiệp | Phòng TC-HC | Các khoa, phòng KĐCLĐT |
| 3 | Rà soát, xây dựng, chỉnh lý nội quy, quy chế | Phòng TC-HC | Phòng KĐCLĐT |
| 4 | Khảo sát nhu cầu đào tạo | Trung tâm TVGDNN | Phòng ĐT, phòng KĐCLĐT |

5. Tổ chức thực hiện

- Các đơn vị căn cứ nội dung công việc được phân công, tiến độ thực hiện công việc để phối hợp và thực hiện tốt nhiệm vụ. Giao Phòng KĐCLĐT hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo kế hoạch.

- Các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ chính của đơn vị và chính sách, mục tiêu chất lượng năm 2025 của Trường tự tổ chức xây dựng mục tiêu chất lượng của đơn vị và các Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 15/01/2025.

- Mọi vướng mắc, đơn vị báo cáo Hiệu trưởng cho ý kiến chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - CTHĐT (để b/c); - Ban giám hiệu; - Các phòng, khoa, trung tâm, phân hiệu; - Lưu: VT, KĐCLĐT. | KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG TS. Trương Trọng Vương |
| --- | --- |